## Hoja1
Etapas | Inicio |  | Elaboracion |  |  | Construccion |  |  |  |  | Transicion
Actividades / Dias | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9 | Dia 10 | Dia 11 | Dia 12
| 2015-08-06 | 2015-08-07 | 2015-08-08 | 2015-08-09 | 2015-08-10 | 2015-08-11 | 2015-08-12 | 2015-08-13 | 2015-08-14 | 2015-08-15 | 2015-08-16 | 2015-08-17
Modelado de Negocio | bar: 2015-08-06
Requisitos
funcionales y no funcionales | bar: 2015-08-06
Analisis y Diseño
Arquitectura | bar: 2015-08-06
Casos de uso y Diagramas | bar: 2015-08-07
Modelado de Objetos | bar: 2015-08-08
Diagramas de secuencia y clase | bar: 2015-08-08
Implementacion
Creacion de la base de datos | bar: 2015-08-08 to 2015-08-10
Programacion del Sistema | bar: 2015-08-09 to 2015-08-15
Pruebas | bar: 2015-08-15 to 2015-08-17
Despliegues | bar: 2015-08-17