## Hoja1
ACTIVIDADES/DIAS | 2015-07-06 | 2015-07-07 | 2015-07-08 | 2015-07-09 | 2015-07-10 | 2015-07-11 | 2015-07-12 | 2015-07-13 | 2015-07-14 | 2015-07-15 | 2015-07-16 | 2015-07-17 | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA | ENTREGABLE
MODELADO DEL NEGOCIO
REQUISITOS | [12 empty] | Edgar Quezada y Alonso Burgos | 2015-07-06 | Doc. Requerido | bar: 2015-07-06
FUNCIONALES Y NO FUNSIONALES | [12 empty] | Edgar Quezada y Alonso Burgos | 2015-07-06 | Doc. Requerido | bar: 2015-07-06
ANALISIS Y DISEÑO
ARQUITECTURA | [12 empty] | Edgar Quezada y Alonso Burgos | 2015-07-06 | Doc. Requerido | bar: 2015-07-06
CASOS DE USOS Y DIAGRAMAS | [12 empty] | Edgar Quezada y Alonso Burgos | 2015-07-07 | Doc. Requerido | bar: 2015-07-07
MODELO DE OBJETOS | [12 empty] | Edgar Quezada y Alonso Burgos | 2015-07-08 | Doc. Requerido | bar: 2015-07-08
DIAGRAMA DE CLASES Y SECUENCIAS | [12 empty] | Edgar Quezada y Alonso Burgos | 2015-07-08 | Doc. Requerido | bar: 2015-07-08
IMPLEMENTACION
CREACION DE BASE DE DATOS | [12 empty] | Guillermo Diaz | 2015-07-10 | Base de datos | bar: 2015-07-08 to 2015-07-10
PROGRAMACION DEL SISTEMA | [12 empty] | Fernando Valenzuela y Rodrigo Burgos | 2015-07-15 | Vistas | bar: 2015-07-09 to 2015-07-15
PRUEBAS | [12 empty] | Antonio Bastidas | 2015-07-17 | Doc de Pruebas | bar: 2015-07-15 to 2015-07-17
DESPLIEGUE | [13 empty] | 2015-07-17 | Programa | bar: 2015-07-17